2023年度公安部门预算

绩效自评报告

单位名称：玉林市公安局（盖章）

2024年3月19日

部门整体绩效自评报告

- 预算基本情况

（一）2023年公安部门年初预算555,510,222.23元，年度预算调整113,887,053.04元，调整后全年预算数669,397,275.27元，全年执行数609,779,426.85元，预算执行率91.09%。

（二）部门预算单位构成

根据预算管理有关规定，公安部门预算涵盖的二级预算单位包括：局本级、玉州分局、福绵分局、玉林市人民警察训练学校、玉林市看守所、玉林市拘留所、玉林市强制隔离戒毒所、玉林市森林公安。

- 自评工作开展情况

2023年本部门的绩效目标制定、目标完成、预决算编制等均按照市财政局下达的相关文件指标进行了编制，均按相关要求严格执行预算范围内开支，并完成所有预定目标，年中及时进行了预算动态调整，全年无违规记录。

专项预算管理按照市级财政的专项资金管理办法，实施专款专用原则根据各项目进展、完成情况，合理规划、科学分配专项资金，项目资金专款专用。完成专项预算绩效目标，无违规记录。

根据预算绩效管理要求，公安部门2023年共有55个项目通过预算一体化系统进行自评，涉及金额243,500,745.17元，执行金额217,653,569.14元，执行率89.38%，明细如下：

序号; 预算单位; 名称; 当年预算数; 全年执行数; 预算执行率. 1; 110001-玉林市公安局; 春节慰问、节日活动经费; 68,000.00; 68,000.00; 100. 2; 110001-玉林市公安局; 拖欠账款债券资金; 3,660,000.00; 1,742,604.59; 47.61. 3; 110001-玉林市公安局; 人民警察法定工作日之外加班补贴; 4,116,580.00; 4,116,340.00; 99.99. 4; 110001-玉林市公安局; 专项业务费; 25,387,800.00; 25,296,800.00; 99.64. 5; 110001-玉林市公安局; 玉林市公安局辅警经费; 66,492,500.00; 63,115,187.00; 94.92. 6; 110001-玉林市公安局; 财政资金聘用编外人员经费; 1,535,000.00; 1,320,356.06; 86.02. 7; 110001-玉林市公安局; 一月指标; 2,440,000.00; 2,440,000.00; 100. 8; 110001-玉林市公安局; 一月辅警指标; 2,110,000.00; 2,110,000.00; 100. 9; 110001-玉林市公安局; 2023年地市制作护照经费及外国人证件成本经费; 10,000.00; 0.00; 0. 10; 110004-玉林市拘留所; 春节慰问、节日活动经费; 20,000.00; 2,655.00; 13.28. 11; 110004-玉林市拘留所; 财政资金聘用编外人员经费; 272,000.00; 165,272.61; 60.76. 12; 110004-玉林市拘留所; 给养及业务费; 1,040,000.00; 826,428.44; 79.46. 13; 110005-玉林市公安局玉州分局; 春节慰问、节日活动经费; 40,000.00; 30,972.50; 77.43. 14; 110005-玉林市公安局玉州分局; 缉毒罚没办案专款; 40,085.00; 0.00; 0. 15; 110005-玉林市公安局玉州分局; 学青会办赛经费; 750,900.00; 650,350.00; 86.61. 16; 110005-玉林市公安局玉州分局; 辅警经费; 1,950,000.00; 1,769,764.11; 90.76. 17; 110005-玉林市公安局玉州分局; 人民警察法定工作日之外加班补贴; 2,602,860.00; 2,602,860.00; 100. 18; 110005-玉林市公安局玉州分局; 专项业务费; 4,139,925.56; 3,725,054.18; 89.98. 19; 110005-玉林市公安局玉州分局; 派出所修缮; 360,000.00; 230,475.32; 64.02. 20; 110005-玉林市公安局玉州分局; 1月指标; 100,000.00; 99,233.80; 99.23. 21; 110005-玉林市公安局玉州分局; 犯罪嫌疑人体检费; 580,000.00; 580,000.00; 100. 22; 110005-玉林市公安局玉州分局; 财政资金聘用编外人员经费; 1,279,000.00; 878,772.80; 68.71. 23; 110005-玉林市公安局玉州分局; 涉毒人员尿检器材; 130,000.00; 0.00; 0. 24; 110005-玉林市公安局玉州分局; 办证工本费; 190,000.00; 43,260.00; 22.77. 25; 110006-玉林市公安局福绵分局; 缉毒罚没办案专款; 32,115.00; 32,115.00; 100. 26; 110006-玉林市公安局福绵分局; 拖欠账款债券资金; 220,000.00; 220,000.00; 100. 27; 110006-玉林市公安局福绵分局; 辅警经费; 240,000.00; 240,000.00; 100. 28; 110006-玉林市公安局福绵分局; 人民警察法定工作日之外加班补贴; 917,788.00; 917,788.00; 100. 29; 110006-玉林市公安局福绵分局; 专项业务费; 1,494,920.81; 1,355,601.68; 90.68. 30; 110006-玉林市公安局福绵分局; 财政资金聘用编外人员经费; 800,000.00; 635,932.00; 79.49. 31; 110007-玉林市强制隔离戒毒所; 春节慰问、节日活动经费; 20,000.00; 9,940.00; 49.7. 32; 110007-玉林市强制隔离戒毒所; 1月指标; 370,000.00; 370,000.00; 100. 33; 110007-玉林市强制隔离戒毒所; 财政资金聘用编外人员经费; 870,400.00; 644,128.80; 74. 34; 110007-玉林市强制隔离戒毒所; 给养及业务费; 2,030,000.00; 1,374,998.01; 67.73. 35; 110008-玉林市人民警察训练学校; 财政资金聘用编外人员经费; 300,000.00; 263,355.07; 87.79. 36; 110008-玉林市人民警察训练学校; 办学业务费; 2,030,000.00; 1,446,923.50; 71.28. 37; 110008-玉林市人民警察训练学校; 1月指标; 170,000.00; 169,887.68; 99.93. 38; 110011-玉林市公安局交通警察支队; 专项业务费一; 1,500,000.00; 1,500,000.00; 100. 39; 110011-玉林市公安局交通警察支队; 交通协警经费一; 4,000,000.00; 4,000,000.00; 100. 40; 110011-玉林市公安局交通警察支队; 交通协警经费; 30,400,000.00; 30,187,711.29; 99.3. 41; 110011-玉林市公安局交通警察支队; 专项业务费; 64,153,300.00; 49,436,399.11; 77.06. 42; 110011-玉林市公安局交通警察支队; 学青会经费; 39,360.00; 0.00; 0. 43; 110011-玉林市公安局交通警察支队; 春节慰问、节日活动经费; 40,000.00; 40,000.00; 100. 44; 110011-玉林市公安局交通警察支队; 拖欠账款债券资金; 0.00; 0.00; 0. 45; 110011-玉林市公安局交通警察支队; 人民警察法定工作日之外加班补贴; 0.00; 0.00. 46; 110012-玉林市看守所; 春节慰问、节日活动经费; 40,000.00; 30,148.90; 75.37. 47; 110012-玉林市看守所; 专项业务费; 2,500,000.00; 2,374,467.51; 94.98. 48; 110012-玉林市看守所; 1月指标; 1,620,000.00; 1,620,000.00; 100. 49; 110012-玉林市看守所; 给养及业务费; 6,483,000.00; 6,029,806.44; 93.01. 50; 110012-玉林市看守所; 财政资金聘用编外人员经费; 1,088,000.00; 878,250.42; 80.72. 51; 110013-玉林市森林公安局; 人民警察法定工作日之外加班补贴; 351,450.00; 351,450.00; 100. 52; 110013-玉林市森林公安局; 提前下达2023年公安补助经费; 528,200.00; 138,533.88; 26.23. 53; 110014-玉林市公安局特殊人员管理支队（玉林市特殊病区管理所）; 春节慰问、节日活动经费; 20,000.00; 0.00; 0. 54; 110014-玉林市公安局特殊人员管理支队（玉林市特殊病区管理所）; 财政资金聘用编外人员经费; 90,000.00; 86,030.70; 95.59. 55; 110014-玉林市公安局特殊人员管理支队（玉林市特殊病区管理所）; 给养及业务费; 1,300,000.00; 948,153.94; 72.93.

- 自评结果及分析

- 部门整体支出绩效自评结果

公安部门整体支出自评得分99.11分，当年取得的主要绩效如下：玉林市公安机关坚决贯彻区自治区公安厅和市委市政府各项工作部署，全力以赴抓好“防风险、护稳定、保安全、促发展”各项工作，推动全市公安28项业务工作获得省部级以上领导肯定批示（其中上报的1条专题政保信息和1条国安情报信息获得中央主要领导肯定批示）、65项工作经验在全区推广、3个全区公安业务工作现场会在我市召开，有力护航了玉林社会高质量发展，维护了国家安全、社会安宁、人民安定。

- 狠抓打击破案护稳定，社会治安重要评价指标呈现110有效警情、刑事警情、治安警情和刑事案件立案数同比下降，刑事案件和八类严重暴力案件破案率，以及治安案件办结率同比上升的“4降3升”良好态势，扫黑除恶打击数、查扣资产金额数、线索办结数和抓获目标逃犯数等4项业务战果排全区前列。

- 项目支出绩效自评结果。

- 除涉密项目未开展线上绩效自评外，根据预算绩效管理要求，公安部门2023年共有55个项目通过预算一体化系统进行自评，涉及金额243,500,745.17元，执行金额217,653,569.14元，执行率89.38%。

四、自评发现的问题和改进措施

（一）财政资金困难致使部分资金未能及时支付使用。

（二）公安办案经费保障不足，经费使用捉襟见肘。近年来，公安办案开支急剧增加，究其原因：一是随着新法律法规的的实施，对办案证据要求更高，办案时间跨度更大，使办案成本开支增加很大；二是随着犯罪嫌疑人流动性的增加，尤其是公安部、省、市督办的大、要案，跨境、跨省的案件，需要要到外省取证或抓捕犯罪嫌疑人，由于办案费的提标、以及物价上升等各种原因，导致办案开支快速增加；三是对办案现场勘查要求的提高、物证保全要求的提高，对犯罪嫌疑人信息的采集、对犯罪嫌疑人身体检查费用等等办案开支增长较快。我局只有通过压缩日常办公经费开支，来弥补办案经费。

（三）科技强警专项经费保障不足，难以满足新时期公安工作需要。随着社会经济形势发展，办案必须依靠科技手段，但因财力等多方面原因，我局科技强警装备不足，制约了工作可持续发展，装备和技术手段的配备直接影响到全市公安工作，市局大部分设备、系统的建设是全市公安机关共享的项目，这些项目投入大，没有专门资金来源，经费十分紧张。且专项经费中装备经费所占比重小，保障不足，无法在短期内投入较多的经费，改善科技装备，故难以满足公安工作的需要。

（四）下一步将加强与财政联系，确保运行经费到位。强力推进扫打击毒品违法犯罪和电信诈骗专项斗争。继续保持对毒品违法犯罪和电信诈骗打击高压态势，推动打击毒品违法犯罪和电信诈骗专项斗争向纵深发展。一是建立健全打击毒品违法犯罪和电信诈骗常态化的长效机制。把握专项斗争规律，加强制度创新，建立健全长效机制，确保打击毒品违法犯罪和电信诈骗工作常态化。二是狠抓大案要案侦破。紧盯涉黑涉恶大要案件不放，做到大案要案必破，打深打透打出声威.

五、自评工作建议

建议有关部门加强绩效目标编制以及自评的指导工作。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

- 自评结果拟应用情况。

- 我部门将2023年度项目的绩效评价报告和结果作为2024年改进和提高资金使用效益的依据，提高预算编制质量，及时总结绩效自评中发现的问题，并落实整改措施.

- 自评结果拟公开情况。

- 随决算公开同步进行公开，但文件下发涉密以及内容较为敏感项目不在网站向社会公开绩效自评结果。

- 其他需要说明的问题

- 无

玉林市公安局

2024年3月19日